Семенова АД 02.02.2022 г

**Мониторинг ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО**

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ СШ №2 г Теберда им М.И. Халилова

**Актуальность исследования**: Для обеспечения введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) необходимо подготовить условия по следующим направлениям:

• организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

**Цель мониторинга**: определить уровень ресурсного обеспечения образовательной организации с целью дальнейшего детального планирования мероприятий по подготовке необходимых условий для внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО.

**Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Мероприятия |  |  |  | |  | | | | | | Сроки исполнения | Результат | | | |  | | --- | | Реализация | |
| Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | | Сентябрь 2021года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | | | |  | | --- | | Выполнено: | |
| 2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |  |  | | Сентябрь 2021года, август2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | | | Выполнено: |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | | |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | | | Выполнено: |
|  |  |  |  | | |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты зам.директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов | | | Выполнено: |
|  |  |  | Разделы на сайте ОО | | |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с | декабрь 2021года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | | | Выполнено: |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |  |
| 7 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 июнь 2022года | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО,  приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | | Начат капит ремонт с 01.01.2022 г |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно  до 1сентября 2022–  2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022года | Аналитические справки  замдиректора по УВР. | | |  |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, | Октябрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | | | Не выполнено |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО  и ООО | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию | | | Не выполнено |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы  Начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний | | |
| **2 Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| **.** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение  ФГОС ООО |  | |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | |
| 16 | Внесение изменений и дополнений Устав | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации | |
|  |  |  |  | | |  |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021  – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | https://32ber.uralschool.ru/upload/sc32ber\_new/files/32/52/325221769aa34e25be1f47cd102194ee.pdf  https://32ber.uralschool.ru/upload/sc32ber\_new/files/d5/44/d544cf589acc0e0db37924637a2bffba.pdf  https://32ber.uralschool.ru/upload/sc32ber\_new/files/b5/fb/b5fbefb16b76f12951049677692e0844.pdf  https://32ber.uralschool.ru/upload/sc32ber\_new/files/df/9a/df9ae85e5f7e139f2b3a17bc871b0ff9.pdf  https://32ber.uralschool.ru/upload/sc32ber\_new/files/17/ce/17ce88339acfe345a0c884deb9aeb0d9.pdf | |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС  НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции | | |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной Программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,  программы формирования УУД, в соответствии | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, | | |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы  формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | | | https://32ber.uralschool.ru/upload/sc32ber\_new/files/f9/8e/f98e550f4de3573b09f3d9c481a17456.pdf | | |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования  УУД, программы коррекционной работы ООО | | |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | | |
|  |  |  |  | | |  |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | | |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | | |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | | |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной  деятельности для 5–9-хклассов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО | | |
| 27 | учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | 1-ого и 5-ого классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2- ого и 6-ого | | |
|  |  |  |  | | |  |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам ,учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного  плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3- ого и 7-ого классов | | |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов на2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и  ООО | До 31 августа  2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4- ого и 8-ого классов | | |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного  плана для 9-ого класса на 2026- 2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9- ого классов | | |
|  | | | | | |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей\ сопровождение постепенного перехода на обучение по Новым ФГОС НОО и ФГОСООО | До 1 сентября  2021 года | План методической работы. Приказ  об утверждении плана методической  работы | | |  |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров Внутришкольного повышения  квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь,  ежегодно с 2022 по  2026 годы | План методических семинаров  внутришкольного повышения  квалификации педагогических  работников образовательной  организации  выполнено | | |  |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС  ООО педагогическим коллективом | В течение учебного  года в соответствии с  планами ШМО,  ежегодно с2021 по 2026  годы | Планы работы ШМО. Протоколы  заседаний ШМО | | |  |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки  педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО  по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода  с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета  образовательной организации. Планы  работы ШМО. | | |  |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | В течение всего периода  с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога. | | |  |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО по  новому ФГОС НОО | В течение всего периода  с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по  теме реализации ООП НОО по  новому ФГОС НОО | | |  |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФГОС НОО  41 Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО | В течение всего периода  с 2021 по 2027 годы  В течение всего периода  с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по  теме реализации ООП ООО по  новому ФГОС ООО | | |  |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и  ООО | До 1 сентября ежегодно  с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам  ВШК | | |  |
| 43 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного  перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно  с 2022 по 2026годы | План функционирования ВСОКО на  учебный год. Аналитические справки  по результатам ВСОКО | | |  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 44 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка  замдиректора по УВР | | |  |
| 45 | Диагностика образовательных потребностей и Профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь2022 года,  ежегодно в период с  2022 по 2027 годы | Аналитическая справка  замдиректора поУВР | | |  |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к  постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация е жегодного плана-графика курсовой подготовки  педагогических работников, реализующих ООПНОО и ООО | Январь2022 года, ежегодно в период с  2022 по 2027 годы | Аналитическая справка  замдиректора поУВР | | |  |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  Приказ об утверждении учебной  нагрузки на учебный год | До 25 августа ежегодно в  период с 2021 по 2026  годы |  | | |  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |  |
| 48 | Размещение на сайте  образовательной организации  информационных материалов о  постепенном переходе на  обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОСООО | В течение всего периода  с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-  методических материалов | | |  |
| 49 | Информирование родительской  общественности о постепенном  переходе на обучение по  новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Ежеквартально в  течение всего периода с  2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле  образовательной организации | | |
| 50 | мнения родителей о  постепенном переходе на  обучение по новым ФГОС НОО  и ФГОС ООО, представление  результатов | Ежеквартально в  течение всего периода с  2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле  образовательной организации.  Аналитические справки  заместителей директора по УВР, ВР, | | |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в  течение всего периода с  2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле  образовательной организации | | |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 52 | Анализ материально-- технического обеспечения реализации ФГОСНОО и  ФГОС ООО | В течение2021-2022  учебного года | Анализ материально-технического  обеспечения | | |  |
| 53 | Обеспечение соответствия материально- технической Базы образовательной  организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года |
| 54 | Обеспечение соответствия материально-технической базы | Постоянно  в течение года | Выполнено | | |
| 55 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий  требованиям ФГОС и СанПиН выполнено | Постоянно  в течение года | Выполнено | | |
| 56 | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды  требованиям ФГОС О ОО | Постоянно  в течение года |  | | |
| 57 | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра  печатными и электронными образовательными ресурсами | Март 2022-2027 |  | | |  |
| 58 | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных  и иных базах данных | Постоянно  в течение года |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| 59 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в  сети Интернет | Постоянно  в течение года |  | | |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | |  | | |  |
| 60 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Декабрь | Смета | | |
| 61 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной  платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь-декабрь | Локальные акты | | |
| 62 | 62 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь2022 | Дополнительные соглашения | | |